## Rétroplanning
Rétroplanning jeu Clash of Zombie (version MVP) | [6 empty] | Terminé |  | À faire |  | En retard
Date début projet | 2025-03-25 | [9 empty] | En cours | Version complète. | 2025-05-13
OpenGL, filtre nearest | Responsable | Ressource | État | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tâches | Responsable | État | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  |  | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-13 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-01
|  |  |  | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-13 |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-01
Affichage |  | push | [9 empty] | Fonctionnalités apres version MVP |  | En cours
Fenetre redimentionnable |  |  | À faire | [8 empty] | particules lors d’impact |  | Terminé
OpenGL, filtre nearest |  |  | À faire | [8 empty] | particules du monde |  | À faire
plein ecran, fenetré |  |  | À faire | [8 empty] | bouton de DONS |  | En retard
|  |  | À faire | [8 empty] | Animation quand le score est cliqué |  | En retard
|  |  | À faire | [8 empty] | Lien artwork |  | En retard
|  |  | À faire | [8 empty] | lien code source |  | En retard
interaction | [11 empty] | lien mentions aux créateurs |  | En retard
Afficher position souris |  |  | À faire | [8 empty] | scores en LIGNE |  | En retard
Detecter clique de la souris |  |  | À faire | [10 empty] | En retard
Detecter survole de la souris |  |  | À faire | [10 empty] | En retard
|  |  | À faire | [10 empty] | En retard
|  |  | À faire | [10 empty] | En retard
À faire
À faire
À faire
À faire
À faire
menu principal
afficher le précedent score |  |  | À faire
bouton START |  |  | À faire
bouton SCORES |  |  | À faire
bouton QUITTER |  |  | À faire
bouton MENU |  |  | À faire
enregistrer le score apres redémarrage |  |  | À faire
Creer l’arriere plan |  |  | À faire
À faire
À faire
À faire
hero
vie, armure, multiplicateur |  |  | À faire
animations du hero |  |  | À faire
À faire
À faire
À faire
À faire
À faire
À faire
À faire
À faire
gameplay
cycle jour nuit |  |  | À faire
Power-ups |  |  | À faire
niveaux de difficultés |  |  | À faire
À faire
À faire
À faire
À faire
À faire
À faire
À faire
À faire
Ennemis
spawn aleatoire |  |  | À faire
animations des ennemis |  |  | À faire
Pourcentage de progression |  |  | À faire
6 types de zombies + BOSS |  |  | À faire
apparition BOSS |  |  | À faire
À faire
À faire
À faire
À faire
À faire
Sons et musiques
musique d’intro |  |  | À faire
musique du menu principal |  |  | À faire
musique en jeu de jour |  |  | À faire
musique en jeu de nuit |  |  | À faire
powerup |  |  | À faire
hero touché |  |  | À faire
hero tué |  |  | À faire
zombie tué |  |  | À faire
apparition BOSS |  |  | À faire
BOSS tué |  |  | À faire
niveau supperieur |  |  | À faire
musique de BOSS |  |  | À faire
À faire
Jouabilitée
Acces depuis Itch.io |  |  | À faire
plateforme Windows, MacOS, et linux |  |  | À faire
PC 32 et 64 bites |  |  | À faire
Traduction en englais |  |  | À faire